## Sheet1
id | phase | task | milestone | start | end | completion | dependencies
1 | Initiation | Requirements gathering |  | 2023-03-01 | 2023-03-03 | 50
2 | Initiation | Stakeholder workshop |  | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 75
3 | Initiation | Story boarding |  | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 80 | 1
4 | Initiation | Initiation complete | true | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 100 | 3
5 | Design | E2E data solution design |  | 2023-03-07 | 2023-03-15 | 35
6 | Design | Wireframes |  | 2023-03-12 | 2023-03-16 | 80
7 | Design | Prototyping |  | 2023-03-13 | 2023-03-22 | 40 | 6
8 | Design | Design complete | true | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0 | 7
9 | Implementation | ETL |  | 2023-03-09 | 2023-03-19 | 15
10 | Implementation | Data modelling |  | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 40
11 | Implementation | Measures & KPIs |  | 2023-03-15 | 2023-03-17 | 50
12 | Implementation | Dataviz |  | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 15 | 11
13 | Implementation | Performance testing |  | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 20
14 | Implementation | Implementation complete | true | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0 | 13
15 | Deployment | User training |  | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 65
16 | Deployment | Refresh schedule & alerts |  | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 50 | 15
17 | Deployment | Executive presentation |  | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 0 | 16
18 | Deployment | Deployment complete | true | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0

## Sheet2
aa